TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORES

UNICEF BOLIVIA

| TÍTULO DE LA CONSULTORÍA: Consultor para La Paz: Asistencia Técnica a la Implementación de Planes Locales de Cambio Social y de Comportamiento para Inmunización | SEDE DE LA CONSULTORÍA: Sede en la ciudad de La Paz con viajes a Sucre, Uyuni, redes rurales de Potosí, redes urbanas de Potosí y ciudad de Tarija |
| --- | --- |

- PROPÓSITO DE LA CONSULTORÍA. -

Brindar asistencia técnica al Programa Ampliado de Inmunizaciones Nacional y programas departamentales, en el desarrollo e implementación de acciones dirigidas al cambio social y de comportamiento en áreas priorizadas del país, que incidan positivamente en la demanda de la vacunación e incremento de coberturas vacunales, apoyando procesos de comunicación, movilización social, seguimiento y evaluación con enfoques de género, equidad, interculturalidad y derechos.

- ANTECEDENTES. –

En 2024 se desarrolló una estrategia de promoción de la vacunación en redes de salud y municipios priorizados de todo el país, basada en estudios y metodología participativas para impulsar el cambio social y de comportamiento (CSC) de madres, padres, personal de salud y comunidades. Esta estrategia se operativizó a través de planes locales de intervención que se fueron implementando en las diferentes redes de salud, con acciones de comunicación, movilización social, incidencia política, fortalecimiento de sistemas y otras, con resultados importantes para la mejora de las coberturas de vacunación.

Para 2025, se ha previsto continuar las actividades programadas, sobre todo aquellas referidas a la difusión de material comunicacional y digital en espacios públicos, establecimientos de salud, medios de comunicación locales y redes sociales. Para ello se requiere un equipo de profesionales que coordinen, supervisen, monitoreen y evalúen el cumplimiento y resultado de las acciones.

- JUSTIFICACION

Se requiere brindar asistencia técnica especializada en comunicación a los equipos locales de salud, para definir en forma conjunta con la comunidad las estrategias a ser implementadas que respondan a sus necesidades y dirigidas al logro de resultado y la sostenibilidad de las acciones.

- OBJETIVOS

General. –

Brindar asistencia técnica al PAI Departamental y Redes de Salud en el desarrollo e implementación estrategias y prototipos de comunicación que incidan positivamente en la demanda de la vacunación e incremento de coberturas vacunales, con enfoques de género, equidad, interculturalidad y derechos.

Específicos:

a) Apoyar a los equipos técnicos de las Redes de Salud en la implementación de estrategias que promuevan la vacunación con participación de madres, padres, así como de las autoridades locales y de comunidades indígenas.

b) Fortalecer acciones de supervisión y evaluación a la implementación de las estrategias de comunicación y movilización social.

- DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA. –

| SUPERVISOR: Oficial de Salud y Nutrición y Oficial SBC |  |  | VIGENCIA DE LA CONSULTORÍA: 120 días calendario |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # pago | Producto | Descripción general de las actividades |  | Plazo de presentación del producto | % Pago |
| 1 | 1.Ejecutado plan de implementación de las acciones de comunicación que incluye Plan de Medios. | Sistematización de planes locales de CSC por red de salud y municipio y plan de trabajo. Plan de difusión de materiales radiales y audiovisuales, por red de salud y municipio. Brindar asistencia técnica al PAI Nacional. |  | Producto 1: A los 30 días después de la firma de contrato | 30% |
| 2 | 2.Se ha producido y difundido videos por RRSS y otros medios disponibles | Seguimiento a la elaboración de videos en Tiktok y reporte de alcance. Monitoreo de la difusión por medios locales y participación de personal de salud y dirigentes comunitarios en programas radiales |  | Producto 2: A los 45 días luego del primer pago. | 45% |
| 2 | 3.Realizado el seguimiento y asistencia técnica local a la implementación de las acciones programadas. | Seguimiento y apoyo a acciones promovidas por la comunidad y el personal de salud para la promoción de la vacunación. Reporte de acciones realizadas y aplicación de encuesta en centros de salud priorizados. Asistencia técnica al PAI Nacional. |  | Producto 3: A los 45 luego del primer pago. | 25% |

Productos

| No | PRODUCTOS | DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE CADA PRODUCTO | MEDIO DE VERIFICACION | PLAZO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Ejecutado plan de implementación de las acciones de comunicación que incluye Plan de Medios. | Sistematización de planes locales de CSC por red de salud y municipio y plan de trabajo. Plan de difusión de materiales radiales y audiovisuales, por red de salud y municipio. | Informes técnicos | A los 30 días después de la firma de contrato. |
| 2 | 2.Se ha producido y difundido videos por RRSS y otros medios disponibles | Seguimiento a la elaboración de videos en Tiktok y reporte de alcance. Monitoreo de la difusión por medios locales y participación de personal de salud y dirigentes comunitarios en programas radiales | Informes técnicos | A los 45 días luego del primer pago. |
|  | 3.Realizado el seguimiento y asistencia técnica local a la implementación de las acciones programadas. | Seguimiento y apoyo a acciones promovidas por la comunidad y el personal de salud para la promoción de la vacunación. Reporte de acciones realizadas y aplicación de encuesta en centros de salud priorizados | Informes técnicos | A los 45 luego del primer pago. |

- VIAJES REQUERIDOS EN LA CONSULTORÍA:

| Viajes Nacionales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lugar de Destino | Duración [días] | Cantidad de veces de viaje a ese destino |
| Redes de Salud/ municipios priorizados: Redes de Chuquisaca (Sucre) Redes de Potosí (Uyuni, Rural Potosí y Urbano Potosí) Redes de Tarija (Ciudad de Tarija) | 1 día por Red | 1 vez por red |

- PERFIL DEL CANDIDATO.-

| FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA REQUERIDA PARA CONSIDERAR A UN CANDIDATO: Licenciatura Postgrado Maestría PhD Otro …………………… ESPECIFICAR EL ÁREA DE FORMACIÓN ACADÉMICA. - Profesional con formación en áreas de la Comunicación Social u otras áreas afines. Diplomado(s) y cursos en temas relacionados con la consultoría y/o otros cursos de especialización. | EXPERIENCIA GENERAL. – 5 años en Comunicación en Salud y Comunicación para el Desarrollo. Haber trabajado o coordinado acciones de comunicación sobre inmunización con el Sistema de Salud. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. - 2 años en comunicación sobre inmunizaciones. Experiencia en diseño y ejecución de proyectos relacionados con la promoción de la salud, incluida la vacunación (6 meses). CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS. – Destrezas verificables en el diseño y ejecución de proyectos, estrategias de comunicación social; capacitación; diseño y ejecución de planes de acción (campañas educativas, promocionales e informativas). Conceptualización, validación y producción de materiales sonoros, impresos y audiovisuales. Conocimientos en investigación cualitativa. Coordinación inter e intrainstitucional, gestión y negociación de proyectos en comunicación social, mercadeo social. Organización de eventos de movilización. Planificación y ejecución de eventos institucionales. |
| --- | --- |

- DETALLES ADMINISTRATIVOS. -

Nota- Consultores deben contar con su propio equipo, herramientas y materiales para desarrollar sus servicios. El acceso al email de UNICEF y a sus sistemas son restringidos.

- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA POSTULACIÓN.-

Las personas interesadas deben registrarse en Página de Oportunidades de Naciones Unidas: http://www.oportunidades.onu.org.bo, adjuntando la siguiente documentación:

1.- Carnet de vacunación de COVID con al menos las dos dosis de esquema de vacunación

2.- Una carta de intención donde incluya una propuesta económica en moneda local (bolivianos) expresada como monto total por la consultoría.

La modalidad del contrato es Lump Sum, es decir que el monto del contrato cubre honorarios, gastos de viajes (hospedaje, alimentación, transporte, comunicaciones, etc.), impuestos y cualquier otro concepto vinculado al logro de los productos. Cada desembolso del contrato debe estar respaldo por la factura correspondiente emitida por el consultor y no hay pagos o reembolsos por fuera del monto establecido en el contrato.

El candidato ganador del proceso deberá contar con un Seguro de Salud con cobertura de atención de consulta externa y hospitalización, UNICEF no tiene preferencia por ningún seguro en particular, puede ser público o privado, ser titular o beneficiario. Si el candidato no cuenta actualmente con un seguro de salud, es recomendable que incluya este costo en su presupuesto.  Los candidatos seleccionados son los únicos responsables de garantizar que el visado (si aplicable) y el seguro médico necesarios para desempeñar las funciones del contrato sean válidos durante todo el período del contrato.

CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS IMPORTANTES:

- La emisión de factura es obligatoria por cada monto desembolsado. UNICEF solo recibe facturas emitidas por el consultor, no son recibidas facturas emitidas por otras personas o instituciones, tampoco formularios u otros descargos de pago de impuestos. Los consultores son responsables de cumplir con todas las obligaciones tributarias, de acuerdo con las leyes bolivianas y todas las normas aplicables. UNICEF promueve el cumplimiento de todas las leyes tributarias bolivianas relacionadas con la prestación de servicios de sus consultorías.

- Las personas contratadas en virtud de un contrato de consultor no se considerarán “miembros del personal” en virtud del Estatuto y Reglamento para el Personal de las Naciones Unidas y las políticas y procedimientos de UNICEF, y no tendrán derecho a las prestaciones previstas en el mismo (tales como, licencias y cobertura del seguro médico). Sus condiciones de servicio se regirán por su contrato y las Condiciones Generales de Contratación de Servicios de Consultores. Los consultores son responsables de determinar sus obligaciones tributarias y del pago de cualquier impuesto y/o tasa, de acuerdo con las leyes locales u otras leyes aplicables.

- Todos los consultores que prestan servicios en instalaciones de UNICEF, viajan en nombre de UNICEF o requieren acceso a los lugares de ejecución de los programas deben contar con el esquema completo de vacunación contra el SARS-CoV-2 (Covid-19) con una vacuna respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo a la disponibilidad del país de servicio.  Esta disposición está en línea con nuestro valor fundamental de crítico de Cuidado y Respeto en acción por su propia salud y cuidado personal, por la salud de los compañeros con los que trabaja y al mandato de UNICEF de proteger los derechos fundamentales de los niños, especialmente su derecho a la salud.

La vacunación completa incluye las dosis iniciales de la vacuna, además de estar "al día" con las vacunas recomendadas; por ejemplo, cuando estos incluyen vacunas de "refuerzo". La cantidad y los tipos de vacunas requeridas para cumplir con el requisito de vacunación completa pueden depender del contexto local y la disponibilidad en el lugar de destino, misión o área de asignación correspondiente, así como también de las indicaciones y recomendaciones del fabricante de la vacuna o de la Organización Mundial de la Salud.   La vacunación contra el SARS-CoV-2 (Covid-19) debe cumplirse antes del inicio del contrato.

- El candidato adjudicado deberá contar con una cuenta bancaria en bolivianos a nombre suyo y deberá proveer a la oficina la información mínima para su registro en el sistema contable. Asimismo, antes de iniciar sus tareas deberá realizar la capacitación online mandatoria de acuerdo con la normativa de la organización.

- Asimismo, el pago al Fondo de Pensiones es responsabilidad exclusiva del consultor conforme a la normativa impositiva establecida en Bolivia; UNICEF no solicitará la constancia del aporte para ningún desembolso.

- El consultor entregará los productos y reportes acordados en medio electrónico en lenguaje universalmente aceptable y en copia dura si así lo requiere la organización. Los gastos de emisión y entrega de estos productos/reportes, correrán por cuenta del consultor.

- El proceso de pagos tiene una duración de hasta dos semanas, a partir de la aprobación del producto.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

Sólo los candidatos preseleccionados serán contactados y avanzarán a la siguiente etapa del proceso de selección.

UNICEF existe para servir a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo y nuestra fuerza laboral global debe reflejar la diversidad de esos niños y niñas. UNICEF se compromete a incluir a todas las personas, independientemente de su raza/etnia, edad, discapacidad, identidad de género, orientación sexual, religión, nacionalidad, origen socioeconómico, o cualquier otra característica personal.

UNICEF ofrece ajustes razonables para consultores con discapacidades. Esto puede incluir, por ejemplo, software accesible, asistencia en viaje para misiones o asistentes personales. Le animamos a que revele su discapacidad durante el proceso de solicitud en caso de necesitar adaptaciones razonables durante el proceso de selección y posteriormente en su asignación.

UNICEF aplica una política de tolerancia cero ante conductas incompatibles con los fines y objetivos de las Naciones Unidas y de UNICEF, incluida la explotación y el abuso sexuales, el acoso sexual, el abuso de autoridad y la discriminación. UNICEF también se adhiere a estrictos principios de protección infantil. Se espera que todos los candidatos seleccionados se adhieran a estas normas y principios, por lo que serán sometidos a rigurosas verificaciones de referencias y antecedentes. Estas comprobaciones de antecedentes incluirán la verificación de credenciales académicas e historial laboral. Es posible que se solicite a los candidatos seleccionados proporcionar información adicional para llevar a cabo la verificación de antecedentes.